## 生活救助类
附件3
中央自然灾害救灾资金转移支付云南省（生活救助类）绩效自评表 （2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央自然灾害救灾资金（生活救助类）和上海援助资金
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 省财政厅 |  | 资金使用单位 | 省应急管理厅
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A×100%） | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5870 | 2312 |  | 39.39% | 10 | 3.94
|  |  | 其中：中央财政资金 | 4870 |  |  | 与中央资金合并使用
地方财政资金
|  |  | 其他资金 | 1000
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 | 分值 | 得分
|  |  | 分配科学性 | 根据各地紧急转安置人数、需紧急救助人数、房屋倒损数等灾情数据按因素进行测算分配。 |  |  |  | 6 | 6
|  |  | 下达及时性 | 收到中央级资金文件后及时分配下达。 |  |  |  | 6 | 6
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照财政国库管理制度及国家有关政府采购制度等相关规定支付资金，未发现违规情况。 |  |  |  | 6 | 6
|  |  | 使用规范性 | 严格按照财政国库管理制度及国家有关政府采购制度等相关规定支付资金。 |  |  |  | 6 | 6
|  |  | 执行准确性 | 按照中央下达转移支付和省本级预算安排的金额执行，中央和援助资金按资金使用范围支付使用。 |  |  | 因清算资金下达时限较晚，导致部分款项尚未使用，下一步将加快预算执行。 | 6 | 3
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在下达自然灾害救灾资金的同时，将审核后的《中央对地方专项转移支付绩效目标申报表》一同下达给各州（市），各地按时上报自评报告。 |  |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，与省财政厅共同办理转移支付，资金测算分配计划资金经省应急管理厅党委会研究审定，支出责任履行到位。 |  |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《财政部 应急管理部关于印发<中央自然灾害救灾资金管理暂行办法>的通知》等规定，支持灾区应急救灾和受灾救助。 2.及时开展应急抢险和按指导标准足额对受灾群众进行救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。 |  |  |  | 中央分2批下达中央自然灾害救灾资金（生活救助类）4870万元，上海援助救灾资金1000万元和中央资金一并下达用于应急救灾和受灾群众救助，截至2026年3月10日已使用中央和援助资金2312万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 分值 | 得分
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 需紧急生活救助受灾群众人次 |  | ≥2104人 | 11509 |  | 5 | 5
|  |  | 过渡期生活救助人次 |  | ≥ 1026人 | 6855 |  | 5 | 5
|  |  | 受灾地区倒塌严损房屋恢复重建户数 |  | ≥ 288户 | 256 | 尚未完成，项目正在实施中；后续将加强管理，确保目标有序达成 | 3 | 2
|  |  | 受灾地区一般损坏房屋修缮户数 |  | ≥1474户 | 1396 | 尚未完成，项目正在实施中；后续将加强管理，确保目标有序达成 | 3 | 2
|  | 质量 指标 | 救助标准 |  | 按救助指导标准执行 | 已按标准执行（已全额兑付到户，资金发放规范） |  | 4 | 4
|  | 时效 指标 | 救灾资金下拨率 |  | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 倒塌严损房屋重建完成时限 |  | 2026年10月30日前 | 该项目尚处施工阶段，倒塌严损房屋重建成效待项目建成后统一评估 | 尚未完成，项目正在实施中；后续将加强管理，确保目标有序达成 | 3 | 2
|  |  | 一般损坏房屋修缮完成时间 |  | 2026年4月30日前 | 该项目尚处施工阶段，一般损坏房屋修缮成效待项目建成后统一评估 | 尚未完成，项目正在实施中；后续将加强管理，确保目标有序达成 | 3 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会秩序 |  | 妥善保障基本生活 | 妥善保障基本生活，灾区社会稳定 |  | 10 | 10
|  |  | 灾区重大负面舆情和事件次数 |  | ≤5次 | 0 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率 |  | ≤0.1% | 0 |  | 5 | 5
说明 | 无。 | [6 empty] | 总分 | 得分
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | [7 empty] | 100 | 86.94