## 安全生产应急救援力量建设
附件1
云南省转移支付区域（安全生产预防和应急救援能力建设补助资金-安全生产应急救援力量建设支出）绩效自评表 （2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2025年安全生产预防和应急救援能力建设项目
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 云南省应急管理厅 |  | 资金使用单位 | 4支应急救援队伍
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A×100%） | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3465 | 1914.97 |  | 55.27% | 10 | 5.53
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3465 | 1914.97 |  | 55.27%
|  |  | 地方财政资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 | 分值 | 得分
|  |  | 分配科学性 | 省级层面结合四支队伍的救援领域、职责范围、现有装备水平及应急工作实际需求，科学划分资金使用方向，分别核定装备配备、演练、运维、救援等分项资金额度，确保资金分配与队伍能力建设需求高度匹配，兼顾矿山、危化品、隧道、油气管道等不同领域的应急救援特点。 |  |  | 无 | 6 | 6
|  |  | 下达及时性 | 中央财政资金下达后，云南省财政厅、应急管理厅在1 个月内完成省内分解下达及资金划拨工作，于2025年5月21日发布下达文件，5月26日完成资金拨付，远低于转移支付管理制度规定的分解下达时限，资金下达效率高。 |  |  | 无 | 6 | 6
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照财政国库管理制度及政府采购相关规定支付资金，资金拨付均通过依托单位对公账户进行，未发现违规将资金转入财政专户或实有资金账户等问题，资金申报手续齐全、审批程序明确，专款专用。 |  |  | 无 | 6 | 6
|  |  | 使用规范性 | 各依托单位对资金使用范围、支付标准、审批流程进行明确约束，资金使用全部围绕装备采购、演练开展、装备运维、应急救援等既定任务，未发现截留、挤占、挪用、擅自调整资金用途等违规情况。 |  |  | 无 | 6 | 6
|  |  | 执行准确性 | 专项资金严格按照中央下达预算及省内分解额度执行，各分项资金支出均与预算科目一致，支出金额核算准确，无超范围、超标准支出情况，部分队伍装备采购超支金额均由依托单位自筹解决，未占用中央专项资金。 |  |  | 无 | 6 | 6
|  |  | 预算绩效管理情况 | 省财政厅、应急管理厅根据要求各级应急管理部门、救援队伍按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》（财预〔2015〕163号）要求，认真填报《项目绩效自评表》，经省财政厅审核后形成汇总的项目绩效自评表。 |  |  | 无 | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 云南省财政厅、应急管理厅切实履行省级监管及支出指导责任，各依托单位履行资金使用主体责任，明确项目负责人及资金管理责任人，层层压实责任，确保资金使用符合项目目标和政策要求，支出责任履行到位。 |  |  | 无 | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 一是完成项目下达装备的采购、项目验收，装备管理更加规范，队伍先进适用装备的应用水平显著提升，反应更加灵敏、处置更加有力，危化、隧道救援能力进一步提升，满足西南地区重特大事故灾害救援需要。二是通过定期开展力量集结、战斗编成、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。 |  |  |  | 2025年，本项目总体绩效目标基本完成，四支国家级应急救援队伍在应急演练、实战救援、装备运维等方面成效显著，队伍实战能力、响应速度、自我保障能力得到有效提升，但装备配备相关工作因前期准备、审批流程等因素推进滞后，尚未完全形成装备战斗力，预计2026年内全面完成总体绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 分值 | 得分
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 支持建设国家矿山应急救援队伍 |  | 1支 | 1支 |  | 2 | 2
|  |  | 支持建设国家危化应急救援队伍 |  | 1支 | 1支 |  | 2 | 2
|  |  | 支持建设国家隧道应急救援队伍 |  | 1支 | 1支 |  | 2 | 2
|  |  | 支持建设国家油气应急救援队伍 |  | 1支 | 1支 |  | 2 | 2
|  |  | 为矿山队配备装备 |  | 4台(套) | 0 | 目前正在项目供货阶段。 | 1 | 0
|  |  | 为危化队配备装备 |  | 3台(套) | 3 |  | 2 | 2
|  |  | 为隧道队配备装备 |  | 4台(套) | 0 | 设备尚未购买，正在编制招标方案，预计2026年底能完成 | 1 | 0
|  |  | 油气队配备装备 |  | 4台(套) | 4 |  | 2 | 2
|  | 质量 指标 | 各类车辆及大型装备按照国家安全生产应急救援队伍有关标志标识规范进行涂装 |  | 100% | 50% | 隧道队、矿山队装备暂未交付验收。 | 1 | 0
|  |  | 各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部应急装备综合信息大数据智能服务系统 |  | 100% | 50% | 隧道队、矿山队装备暂未交付验收。 | 1 | 0
|  |  | 队员装备操作培训通过率 |  | 100% | 50% | 隧道队、矿山队，尚未进行装备操作培训。 | 1 | 0
|  |  | 验收通过率 |  | 100% | 50% | 隧道队、矿山队装备暂未交付验收。 | 1 | 0
|  |  | 事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率 |  | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 队伍全员参与实训演练覆盖率 |  | 全年达到100% | 全年达到100% |  | 2 | 2
|  |  | 实训演练考核评估结果 |  | 合格 | 合格 |  | 2 | 2
|  | 时效 指标 | 建设周期 |  | ≤18个月 | 18个月 |  | 2 | 2
|  |  | 实训演练计划完成率 |  | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 无补给状态下自我保障时间 |  | ≥72小时 | 72小时 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点行业领域生产安全事故救援能力 |  | 提升 | 提升 |  | 5 | 5
|  |  | 在自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用 |  | 提升 | 提升 |  | 5 | 5
|  |  | 开展预防性安全检查，助力依托企业(单位)防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用 |  | 提升 | 提升 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业在事故灾害应急救援方面对队伍的满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 2 | 2
|  |  | 地方政府对队伍事故处理能力的满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 2 | 2
|  |  | 应急管理部对队伍满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 1 | 1
说明 | 无 | [6 empty] | 总分 | 得分
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | [7 empty] | 100 | 89.53