## 尾矿库风险隐患治理支出
附件4
云南省转移支付区域（安全生产预防和应急救援能力建设补助资金-尾矿库风险隐患治理支出）绩效自评表 （2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（尾矿库风险隐患治理支出）
中央主管部门 |  |  | 应急管理部、国家矿山安全监察局
地方主管部门 |  |  | 云南省应急管理厅 |  | 资金使用单位 | 云南锡业股份有限公司、云南铜业股份有限公司、禄丰市应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A×100%） | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 9296 | 4570 |  | 49.2% | 10 | 4.92
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2865 | 2865 |  | 100%
|  |  | 地方财政资金 | 752 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 5679 | 953 |  | 16.78%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 | 分值 | 得分
|  |  | 分配科学性 | 按照“一库一策”治理方案，科学合理分配资金 |  |  | 无 | 6 | 6
|  |  | 下达及时性 | 2024年7月18日云南省财政厅、云南省应急管理厅通过《关于下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（重点非煤矿山重大灾害风险防控、尾矿库风险隐患治理支出）的通知》（云财资环〔2024〕75号），下达了尾矿库风险隐患治理中央补助资金1310万元，资金到位率100%。 |  |  | 无 | 6 | 6
|  |  | 拨付合规性 | 按照财政专项资金逐级财政下达到项目实施单位 |  |  | 无 | 6 | 6
|  |  | 使用规范性 | 补助资金专款专用，使用符合规范。 |  |  | 无 | 6 | 6
|  |  | 执行准确性 | 补助资金资金执行准确 |  |  | 年度资金执行率偏低，下一步加快闭库工程进度，提高资金执行率。 | 6 | 4
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格规范绩效管理 |  |  | 无 | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照相关规定履职 |  |  | 无 | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对云南锡业股份有限公司老厂分公司五级凹塘尾矿库、云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库、禄丰合泰选冶有限公司尾矿库、禄丰市国禧矿业开发有限公司尾矿库实施闭库销号治理，100%完成坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被，隐患治理100%完成，通过建设，单项工程合格率达到100%，滩面植被率达到95%以上，按照要求工期，100%及时完成工程建设及销号，坝体抗滑稳定性系数分别K≧1.5、1.25，防渗渗滤液不外排，全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。 |  |  |  | 按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，云南锡业股份有限公司老厂分公司五级凹塘尾矿库已完成闭库工程，100%完成了坝坡整治、改造排洪系统、覆土植被，隐患治理100%完成，单项工程合格率达到100%，滩面植被率达到95%以上，按照要求工期，100%完成了闭库工程建设，坝体抗滑稳定性系数分别K≧1.5，防洪设防标准达到200年一遇，防渗渗滤液不外排，全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复了生态环境，消除了安全隐患，正在组织闭库销号验收及公告。云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库、禄丰合泰选冶有限公司尾矿库、禄丰市国禧矿业开发有限公司尾矿库3个尾矿库风险隐患治理项目已完成已完成现状地形图实测、闭库工程地质勘察、安全评价、闭库设计、施工便道等前期工作，项目工程招投标后开工建设。按照建设周期和完成销号时间，可以完成闭库工程建设及销号。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 分值 | 得分
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 隐患治理率 |  | =100% | 25% | 偏差原因分析：云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库、禄丰合泰选冶有限公司尾矿库、禄丰市国禧矿业开发有限公司尾矿库3个尾矿库风险隐患治理项目已完成已完成现状地形图实测、闭库工程地质勘察、安全评价、闭库设计、施工便道等前期工作，尚未开展隐患治理闭库工程。改进措施：督促加快隐患治理闭库工程进度。 | 2 | 0
|  | 质量 指标 | 单项工程合格率 |  | =100% | 25 | 偏差原因分析：云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库、禄丰合泰选冶有限公司尾矿库、禄丰市国禧矿业开发有限公司尾矿库3个尾矿库风险隐患治理项目已完成已完成现状地形图实测、闭库工程地质勘察、安全评价、闭库设计、施工便道等前期工作，尚未开展隐患治理闭库工程。改进措施：督促加快隐患治理闭库工程进度，对已完成的治理工程尽快组织单项工程验收。 | 2 | 0
|  |  | 坝体抗滑稳定性系数K |  | ≥1.5K | 1.5 |  | 5 | 5
|  |  | 坝体抗滑稳定性系数K |  | ≥1.25K | 0 | 偏差原因分析：禄丰源泰矿业有限公司哆依树尾矿库完成现状地形图实测、闭库地质勘察、现状评价等前期工作，尚未开展隐患治理闭库工程。改进措施：督促加快隐患治理闭库工程进度，严格按照坝体抗滑稳定性系数K>=1.25完成隐患治理闭库工程。 | 3 | 0
|  |  | 防洪设防标准 |  | ≥1000年 | 1000 |  | 4 | 4
|  |  | 防洪设防标准 |  | ≥200年 | 200 |  | 4 | 4
|  | 时效 指标 | 工程建设周期 |  | ≤1.5年 | 1.5 |  | 5 | 5
|  |  | 完成销号时间 |  | ≤1.5年 | 1.5 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 滩面植被率 |  | =95% | 25 | 偏差原因分析：云南楚雄矿冶有限公司鱼祖乍尾矿库、禄丰合泰选冶有限公司尾矿库、禄丰市国禧矿业开发有限公司尾矿库3个尾矿库风险隐患治理项目已完成已完成现状地形图实测、闭库工程地质勘察、安全评价、闭库设计、施工便道等前期工作，尚未开展隐患治理闭库工程。改进措施：督促加快隐患治理闭库工程进度，工程完工后开展滩面植被复绿。 | 5 | 0
|  |  | 防渗效果 |  | 渗滤液不外排 | 渗滤液不外排 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥90% | 100%% |  | 5 | 5
说明 | 无 | [6 empty] | 总分 | 得分
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | [7 empty] | 100 | 80.92